**ДОГОВОР № ТП № 13123**

**г. Москва "dtAgrD" dtAgrM dtAgrY г.**

**Индивидуальный предприниматель Тимофеев Максим Сергеевич (ИП Тимофеев М.С.)**, номер записи **312774607400342** от **14.03.2012 г.** в **Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей**, именуемый в дальнейшем **Исполнитель**, и **Царство Руси**, номер записи **12341243** от **dtNoteD.dtNoteM.dtNoteY г.** в **Едином государственном реестре юридических лиц** в лице **Товарищ СталинГрадский**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, действующий на основании **Устава** с другой стороны, вместе именуемые **Стороны**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Общие положения**

Для целей настоящего договора используемые термины означают следующее:

|  |  |
| --- | --- |
| **Договор** | Настоящий документ, включая все приложения и подписанные Заказчиком и Подрядчиком дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора |
| **Заказчик** | физическое или юридическое лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям Сетевой Организации. |
| **Объект** | наименование и место нахождения объекта согласно Приложения №1 |
| **Работы/Услуги** | Комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора |
| **Договор ТП** | договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства к сетям Сетевой Организации. |
| **Сетевая Организация** | Организация владеющая на праве собственности либо ином установленном федеральным законодательством основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такая организация оказывает услуги по передаче электрической энергии и осуществляет технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. |
| **Акт сдачи-приемки работ** | документ о выполнении проектных и изыскательских, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ оформленный в установленном порядке (акт сдачи-приемки выполненных работ). |
| **Техническая документация** | комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для(указать нужное: строительства, реконструкции, комплексного технического перевооружения и реконструкции). |
| **Исполнительная документация** | комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей; другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами. |
| **Акт передачи Строительной площадки** | Документ, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в соответствии с которым Подрядчик получает возможность использовать Строительную площадку для выполнения работ по ремонту Объекта в соответствии с настоящим Договором. |
| **Испытания** | Испытания, указанные в Договоре, а также установленные в соответствии с действующим законодательством РФ. |

**II. Предмет договора**

1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательства оказать комплекс работ и услуг по проведению мероприятий направленных на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств Заказчика (далее - технологическое присоединение), с учетом характеристик в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.

* Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения Объекта Заказчика указанного в Приложении №1 к настоящему договору.

3. Срок выполнения мероприятий по настоящему Договору регламентируется Правилами технологического присоединения № 861 ПП РФ, Правилами выдачи разрешений на допуск № 85 ПП РФ, от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

4. Результатом оказанных Исполнителем работ и услуг в полном объеме будет считаться получение Исполнителем подписанных со стороны Сетевой организации Акта об осуществлении технологического присоединения и передачи их Заказчику по акту приема-передачи.

**III. Права и обязанности Сторон**

5. Исполнитель обязуется:

* надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, включая урегулирование отношений с иными организациями и лицами;
* представлять интересы Заказчика во всех организациях необходимых для исполнения настоящего Договора и прописанных в доверенности (Приложение №2 к настоящему Договору) выданной Исполнителю;
* подать от имени Заказчика заявку на технологическое присоединение в Сетевую Организацию в соответствии с Правилами технологического присоединения п.8 №861 ПП РФ;
* Выполнить мероприятия указанные в Технических условиях в соответствии с п. 18 пп. в, г, Правил технологического присоединения №861 ПП РФ;
* Представлять интересы Заказчика в Федеральной Антимонопольной Службе и в Судебных инстанциях в случае нарушения сроков Технологического присоединения со стороны Сетевой Организации.

6. Заказчик обязуется:

* в момент заключения настоящего договора предоставить Исполнителю все документы по Акту приема-передачи документов (Приложение №5 к настоящему Договору) необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств имеющиеся у Заказчика. Исполнитель не будет нести ответственности за последствия, связанные с предоставлением Заказчиком документов и сведений, не соответствующих действительности в соответствии с п. 8(3) Правил технологического присоединения №861 ПП РФ;
* оформить доверенность (Приложение №2 к настоящему Договору) на сотрудников Исполнителя на право представления интересов в организациях необходимых для исполнения настоящего Договора;
* надлежащим образом исполнять указанные в разделе IV настоящего договора обязательства по оплате в соответствии с ст.781 ГК РФ;
* подписать Договор с Сетевой Организацией на Технологическое присоединение к электрическим сетям в соответствии с п. 15 Правил технологического присоединения №861 ПП РФ;
* оказывать содействие Исполнителю в исполнении Договора в соответствии со ст. 718 ГК РФ.

**IV. Сумма договора и порядок расчетов**

7. Цена настоящего Договора определяется как сумма стоимости всего комплекса работ и услуг по Договору и определяется расчетом (Приложение 6 к настоящему Договору). Общая стоимость комплекса работ и услуг по настоящему Договору (цена Договора), составляет **38 312 034 (тридцать восемь миллионов триста двенадцать тысяч тридцать четыре) рубля 00 коп.**, НДС не облагается на основании гл. 26.2 НК РФ.

8. Внесение платы осуществляется заявителем в соответствии с графиком платежей (Приложение №6 к настоящему Договору)

9. Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

**V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон**

10. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут в соответствии с гл. 29 ГК РФ, по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.

11. Настоящий договор в соответствии со ст. 782 ГК РФ может быть расторгнут по требованию одной из Сторон с по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12. В случае неисполнения встречных обязательств Стороны руководствуются ст. 328 и 719 ГК РФ.

13. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку в соответствии п.1 ст.330 ГК РФ, равную 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от указанного общего размера цены Договора за каждый день просрочки.

14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Исполнитель несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии со ст. 723 ГК РФ.

16. В случае невозможности исполнения Договора, возникшего по вине Заказчика, Стороны руководствуются п.2 ст. 781 ГК РФ.

17. Исполнитель освобождается от ответственности, если она вызвана или явилась следствием представления Заказчиком и/или третьими лицами Исполнителю неверной или вводящей в заблуждение информации.

18. Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков оказания работ/услуг по настоящему Договору вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств в соответствии с п.6 настоящего Договора.

**VI. Обмен информацией и документами**

19. Стороны признают надлежащим подписание Договора, приложений, Актов, дополнительных соглашений к нему путем обмена отсканированными копиями по электронной почте. Такие документы считаются подписанными и приравниваются к документам на бумажном носителе.

20. Стороны признают надлежащим согласование всех текущих вопросов в связи с исполнением договора по электронной почте, в том числе направление с подтверждением прочтения писем, запросов, других сообщений. В случае отсутствия подтверждения о прочтении в течении 5 (пяти) рабочих дней письмо считается прочитанным. При отсутствии доказательств фальсификации, такая переписка признается юридически значимой и является надлежащим доказательством при судебном споре.

21. Для обмена документами и сообщениями по электронной почте используются адреса Сторон:

Заказчик: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Исполнитель: **[info@7877887.ru](mailto:info@7877887.ru)**

22. Оригиналы документов должны быть отправлены заказным письмом по Почте России с описью и уведомлением, курьером или вручены лично по акту приема-передачи документов (Приложение №5 к настоящему Договору) не позднее 10 (десяти) рабочих дней после отправления соответствующих документов по электронной почте. Все документы направляемые по электронной почте, имеют юридическую силу до момента получения сторонами их подлинников.

23. В случае не подписания одной из Сторон оригинала направленных документов (приложений, Актов, дополнительных соглашений и т.д.) и отсутствие мотивированного отказа в течении 15 (пятнадцати) календарных дней такие документы считаются принятыми, а услуги/работы оказаны в полном объеме.

24. Для обмена документами, письмами, обращениями используются почтовые адреса Сторон:

Заказчик: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

Исполнитель: **125009, г. Москва, Тверская ул., д. 9 стр.5, а/я № 888**.

25. Стороны признают надлежащим согласование всех текущих вопросов в связи с исполнением договора в программе TrueConf, в том числе проведение звонков и видеоконференций. При отсутствии доказательств фальсификации, такие записи разговоров признаются юридически значимыми и является надлежащим доказательством при судебном споре.

26. Для обмена сообщениями, проведения звонков и видеоконференций в программе TrueConf, используются аккаунты сторон:

Заказчик: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Исполнитель: **[info@7877887.ru](mailto:info@7877887.ru)**

27. Стороны признают надлежащим согласование всех текущих вопросов в связи с исполнением договора в отдельно созданной группе мессенджера Telegramm, в том числе переписка, отправка фотографий подтверждающих исполнение обязанностей по договору, проведение звонков и видеоконференций. Перечень лиц участвующих в группе указывается в Приложении №4 к настоящему Договору. При отсутствии доказательств фальсификации, такая переписка признается юридически значимой и является надлежащим доказательством при судебном споре.

28. Для обмена сообщениями, проведения звонков и видеоконференций в мессенджере Telegramm, используется группа:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

29. Стороны подтверждают в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору взаимное согласие на обмен юридически значимыми документами (договоров, дополнительных соглашений, счетов, актов, УПД и пр.) через систему электронного документооборота.

**VII. Непреодолимая сила (форс-мажор)**

30. Стороны освобождаются от ответственности и возмещения возможных убытков за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникли после заключения настоящего Договора, и ни одна из Сторон была не в состоянии предвидеть и (или) предотвратить разумными мерами, и которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

31.К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых не несут ответственности, а именно: землетрясение, наводнение, пожар и другие воздействия стихийных сил природы, временное отсутствие проезда к объекту в результате митингов, общественных выступлений, празднеств и других воздействий сил общества, оказывающих влияние на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.

32.Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), обязана в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней информировать другую Сторону о наступлении/прекращении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по настоящему Договору. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены компетентным государственным органом или органом местного самоуправления в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения другой Стороной извещения о наступлении события форс-мажор. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор) лишает соответствующую Сторону возможности ссылаться на них в будущем.

33.Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), а также их последствия.

34.Если форс-мажор будет длиться более 2 (Два) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор с соблюдением условий п. 9. настоящего Договора.

**VIII. Конфиденциальность**

35.Стороны согласились, что любая информация на любом носителе информации, предаваемая или получаемая в рамках настоящего Договора или в связи с ним, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам без взаимного согласия Сторон.

36.Стороны согласились, что при согласованной передаче конфиденциальной информации третьим лицам, Сторона, инициировавшая такую передачу, несет ответственность за сохранение конфиденциальности такими третьими лицами. Стороны также несут ответственность за соблюдение обязательств по сохранению конфиденциальной информации своими сотрудниками.

37.Положение о конфиденциальности будет действовать и после окончания срока действия настоящего Договора.

**IX. Порядок разрешения споров**

38. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении договора, Заказчик и Исполнитель разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

39. При возникновении споров по настоящему договору, стороны обязуются соблюдать досудебный порядок урегулирования споров посредством направления друг другу претензий или проведения переговоров между уполномоченными представителями сторон.

40. Претензия может быть направлена по почте заказным письмом, ценным письмом с описью вложения на адрес Заказчика: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, на адрес Исполнителя: **125009, г. Москва, Тверская ул., д. 9 стр.5, а/я № 888**. По электронной почте на адрес Заказчика: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** , на адрес Исполнителя: **[info@7877887.ru](mailto:info@7877887.ru)**.

41. Вместо направления претензий в качестве обязательного досудебного порядка разрешения спора стороны могут провести переговоры, по итогам которых составить протокол и подписать его уполномоченными представителями обеих сторон. В этом случае сторона, имеющая намерение обратиться в суд, вправе сделать это незамедлительно после подписания протокола обеими сторонами.

**X. Заключительные положения**

42. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

43. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами.

44. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны, если иное не оговорено в Договоре.

45. Все предварительные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем Договоре, имевшие место до вступления Договора в силу, считаются недействительными с момента вступления Договора в силу.

46. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерации.

47. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

48. Стороны обязаны в течение 10 (Десять) календарных дней сообщать друг другу об изменении своего местонахождения, юридического, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских и прочих реквизитов. Действия, совершенные по старым адресам, реквизитам и счетам до получения уведомления об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств по настоящему Договору.

49. **Приложения к Договору:**

1. Техническое задание.

2. Доверенность.

3. Соглашение об обмене электронными документами.

4. Список участников группы Telegramm

5. Образец акта приема-передачи документов.

6. Стоимость комплекса работ/услуг и график платежей.

**XI. Реквизиты Сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИП Тимофеев Максим Сергеевич** | **ООО "РАЗВИТИЕ-М"** | |
| **ИНН 773720321832** | **ИНН 5044030548** | **КПП 554701001** |
| **ОГРНИП 312774607400342** | **ОГРН 1035008850271** | |
| **117342, Москва г., Генерала Антонова ул., д. 1, кв. 150** | **141441, МО, Елино д., Зеленоградская ул., д.1** | |
| **Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)** | **ПАО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, г Москва** | |
| **р/с 40802810124890000225** | **р/с 4070 2810 0000 0000 0000** | |
| **к/с 30101810145250000411** | **к/с 3010 1810 0000 0000 0000** | |
| **БИК 044525411** | **БИК 044000000** | |
| **Тел.: +7(499)7877887** | **Тел.: + 7 (495)** | |
| **E-mail: info@7877887.ru** | **E-mail:** | |
| **Индивидуальный предприниматель** | **Генеральный директор** | |
| **Тимофеев Максим Сергеевич** | **Крамаренко Виталий Сергеевич** | |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м.п. м.п.**

|  |
| --- |
| **Приложение №1** |
| **К договору ТП№24-18-05/РМР/103** |
| **От «18» мая 2024 г.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид ТП** | **Увеличение мощности** |
| **Наименование ЭПУ** | **Земельный участок** |
| **Местонахождение ЭПУ** | **141441, МО, Солнечногорск г., д. Елино, Зеленоградская ул., д. 2с2** |
| **Кадастровый номер** | **50:09:0060607:80** |
| **Ранее присоединенная мощность (кВт)** | **2 100 кВт** |
| **Категория надежности** | **II (вторая)** |
| **Напряжение (кВ)** | **10 кВ** |
| **Вновь присоединяемая мощность (кВт)** | **1 500 кВт** |
| **Категория надежности** | **II (вторая)** |
| **Напряжение (кВ)** | **10 кВ** |
| **Максимальная мощность (кВт)** | **3 600 кВт** |
| **Категория надежности** | **II (вторая)** |
| **Напряжение (кВ)** | **10 кВ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИП Тимофеев Максим Сергеевич** | **ООО "РАЗВИТИЕ-М"** | |
| **ИНН 773720321832** | **ИНН 5044030548** | **КПП 554701001** |
| **ОГРНИП 312774607400342** | **ОГРН 1035008850271** | |
| **117342, г Москва, ул. Генерала Антонова, д. 1, кв. 150** | **141441, МО, Елино д., Зеленоградская ул., д.1** | |
| **Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)** | **ПАО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, г Москва** | |
| **р/с 40802810124890000225** | **р/с 4070 2810 0000 0000 0000** | |
| **к/с 30101810145250000411** | **к/с 3010 1810 0000 0000 0000** | |
| **БИК 044525411** | **БИК 044000000** | |
| **Тел.: +7(499)7877887** | **Тел.: + 7 (495) 571-75-02** | |
| **E-mail: info@7877887.ru** | **E-mail: agroremservis@mail.ru** | |
| **Индивидуальный предприниматель** | **Генеральный директор** | |
| **Тимофеев Максим Сергеевич** | **Крамаренко Виталий Сергеевич** | |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м.п. м.п.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение №2** |  |
| **К договору ТП№24-18-05/РМР/103** |  |
| **От «18» мая 2024 г.** |  |

**ДОВЕРЕННОСТЬ № 1**

**«18» мая 2024 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Развитие-М» ОГРН 1035008850271** **ИНН 5044030548,** в лице **Генерального директора Крамаренко Виталия Сергеевича,** действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает:

**Тимофеева Максима Сергеевича**, паспорт РФ серия 45 11 № 556693, дата выдачи «31» января 2012 г., выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Коньково, код подразделения: 770-117, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Генерала Антонова, д. 1, кв. 150,

**Тимофееву Анну Сергеевну**, паспорт РФ серия 45 18 № 749794, дата выдачи «22» июня 2018 г., выдан ГУ МВД России по гор. Москве, код подразделения: 770-113, зарегистрирован по адресу: МО,г. Ленинский р-н, с. Молоково, Ново-Молоковский б-р, д. 10, кв. 271,

**Громова Олега Николаевича**, паспорт РФ серия 45 09 № 910903, дата выдачи «13» ноября 2008 г., выдан Отделением по району Орехово-Борисово Южное по г. Москве в ЮАО, код подразделения 770-040, зарегистрирован по адресу: г. Москва, Гурьевский пр-д, д. 11к2, кв. 647,

**Карташеву Татьяну Арсентьевну**, паспорт РФ серия 45 15 № 313383, дата выдачи «02» октября 2015 г., выдан ОУФМС по гор. Москве по р-ну Марьино, код подразделения 770-106, зарегистрирован по адресу: г. Москва, Люблинская ул., д. 157, кв. 16,

**Карташева Ивана Владимировича**, паспорт РФ серия 45 10 № 257896, дата выдачи «08» июля 2009 г., выдан Отделением по району Марьинский парк ОУФМС России по г. Москве в ЮАО, код подразделения 770-107, зарегистрирован по адресу: г. Москва, Люблинская ул., д. 157, кв. 16.

**Совершать следующие действия**:

           Представлять интересы в ПАО «Россети», ПАО «Россети-Московский регион», АО «ОЭК», АО «Мособлэнерго», ПАО «МОЭК», АО «Мосводоканал» и иных сетевых организациях, АО «Мосэнергосбыт» и иных сбытовых компаниях, ГБУ «МосгорБТИ», ОАТИ, ГБУ «Жилищник» и иных управляющих компаниях, МТУ Ростехнадзора, ФАС, во всех судебных учреждениях и иных организациях по всем вопросам необходимых для выполнения эксплуатации и технологического присоединения объекта расположенного по адресу: **141441, МО, Солнечногорск г., Зеленоградская ул.,д.2с2 к.н. 50:09:0060607:80**

 с правом получения документов, подтверждающих регистрацию права и других зарегистрированных документов.

Для чего предоставляю право подавать и подписывать от моего имени заявления и письма,

исправлять технические ошибки, оплачивать пошлины, сборы, налоги, сдавать и получать справки и другие документы, расписываться за меня и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением данного поручения  и совершения иных действий, связанных с выполнением данного поручения, с правом подписи всех необходимых документов.

 Доверенность действительна  в течение **1 (одного) года**.

|  |
| --- |
| **Подпись доверенного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Тимофеева М.С./ удостоверяю.** |
| **Подпись доверенного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Тимофеевой А.С./ удостоверяю.** |
| **Подпись доверенного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Громова О.Н./ удостоверяю.** |
| **Подпись доверенного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Карташевой Т.А./ удостоверяю.** |
| **Подпись доверенного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Карташева И.В./ удостоверяю.** |
| **Подпись доверителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Крамаренко В.С./** |

**м.п.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение №3** |  |
| **К договору ТП№24-18-05/РМР/103** |  |
| **От «18» мая 2024 г.** |  |

Соглашение об обмене электронными документами

**г. Москва от «18» мая 2024 г.**

**Индивидуальный предприниматель Тимофеев Максим Сергеевич (ИП Тимофеев М.С.)**, номер записи **312774607400342** от **14.03.2012 г.** в **Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей**, именуемый в дальнейшем **Исполнитель**, и **Общество с ограниченной ответственностью «Развитие-М» (ООО «Развитие-М»)**, номер записи **1035008850271** от **25.12.2000 г.** в **Едином государственном реестре юридических лиц** в лице **Генерального директора Крамаренко Виталия Сергеевича,** именуемое в дальнейшем **Заказчик**, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили соглашение об организации обмена юридически значимыми электронными документами

Предмет соглашения

1. Стороны соглашаются в ходе предоставления услуг Исполнителем обмениваться документами, а именно договорами, дополнительными соглашениями к договорам, счетами, актами об оказании услуг, письмами, и др., в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и признавать юридическую силу всех полученных или отправленных электронных документов.
2. Стороны соглашаются с возможностью использования, в ходе обмена электронными документами, усиленной квалифицированной электронной подписи.
3. Стороны признают, что усиленная квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей при одновременном соблюдении условий ст.11 федерального закона №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».
4. Стороны признают, что полученные электронные документы, заверенные квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон.
5. Стороны соглашаются применять при осуществлении юридически значимого обмена электронными документами -формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством.
6. При соблюдении условий, приведенных выше, электронный документ, содержание и порядок обмена которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, может приниматься участниками обмена к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.
7. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Индивидуальный предприниматель** | **Генеральный директор** |
| **Тимофеев Максим Сергеевич** | **Крамаренко Виталий Сергеевич** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м.п. м.п.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение №4** |  |
| **К договору ТП№24-18-05/РМР/103** |  |
| **От «18» мая 2024 г.** |  |

**Список лиц участников группы в мессенджере Telegramm**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О | Номер телефона |
| 1 | Тимофеев Максим Сергеевич | +7(988)787-78-87 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Индивидуальный предприниматель** | **Генеральный директор** |
| **Тимофеев Максим Сергеевич** | **Крамаренко Виталий Сергеевич** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м.п. м.п.**

|  |  |
| --- | --- |
| **(ФОРМА)**  **Приложение №5** |  |
| **К договору ТП№24-18-05/РМР/103** |  |
| **От «18» мая 2024 г.** |  |

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ № 0 от «00» \_\_\_\_\_\_ 0000 г.**

**Индивидуальный предприниматель Тимофеев Максим Сергеевич** с одной стороны, передал, а **ООО «Развитие-М»** в лице **Генерального директора Крамаренко Виталия Сергеевича**, с другой стороны, принял следующие документы по договору **ТП№ 24-18-05/РМР/103 от «18» мая 2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование документа** | **дата документа** | **номер документа** | **Кол-во листов** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИП Тимофеев Максим Сергеевич** | **ООО "РАЗВИТИЕ-М"** | |
| **ИНН 773720321832** | **ИНН 5044030548** | **КПП 554701001** |
| **ОГРНИП 312774607400342** | **ОГРН 1035008850271** | |
| **117342, г Москва, ул. Генерала Антонова, д. 1, кв. 150** | **141441, МО, Елино д., Зеленоградская ул., д.1** | |
| **Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)** | **ПАО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, г Москва** | |
| **р/с 40802810124890000225** | **р/с 4070 2810 0000 0000 0000** | |
| **к/с 30101810145250000411** | **к/с 3010 1810 0000 0000 0000** | |
| **БИК 044525411** | **БИК 044000000** | |
| **Тел.: +7(499)7877887** | **Тел.: + 7 (495)** | |
| **E-mail: info@7877887.ru** | **E-mail:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Передал документы** | **Принял документы** |
| **Индивидуальный предприниматель** | **Генеральный директор** |
| **Тимофеев Максим Сергеевич** | **Крамаренко Виталий Сергеевич** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м.п. м.п.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение №6** |  |
| **К договору ТП№24-18-05/РМР/103** |  |
| **От «18» мая 2024 г.** |  |

**Стоимость комплекса работ/услуг и график платежей.**

г.Москва "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер этапа | Вид работ/услуг | Срок производства работ/услуг |  |
| 1 | Подача заявки в СО | 3 рабочих дня | ПП РФ №861 п.15 |
| Получение ТУ и договора ТП | 20 рабочих дней | ПП РФ №861 п.15 |
| Итого по 1 этапу | 23 рабочих дня |  |
| Стоимость по 1 этапу 9 500 000 (девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп.  7 рабочих дней с даты подписания договора. | | |
| 2 | Разработка проекта | 7 рабочих дней | ПУЭ, НТД |
| Согласование проекта | 20 рабочих дней | ПП РФ №861 п.16 |
| Проведение расчета РЗА | 20 рабочих дней | ПП РФ №861 п.16 |
| Итого по 2 этапу | 47 рабочих дней |  |
| Стоимость по 1 этапу 1 992 563 (один миллион девятьсот девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 00 коп.  7 рабочих дней с даты согласования проектной документации Заказчиком. | | |
| 3 | Заказ и поставка материалов и оборудования | 30 рабочих дней |  |
| Итого по 3 этапу | 30 рабочих дней |  |
| Стоимость по 3 этапу 20 219 471 (двадцать миллионов двести девятнадцать тысяч четыреста семьдесят один) рубль 00 коп.  7 рабочих дней с даты согласования проектной документации Заказчиком. | | |
| 4 | Выполнение СМР, испытаний, ПНР | 30 рабочих дней | ГОСТ 32144-2013, ПУЭ |
| Итого по 4 этапу | 30 рабочих дней |  |
| Стоимость по 1 этапу 4 950 000 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.  7 рабочих дней с даты поставки оборудования и материалов на Объект. | | |
| 5 | Проведение мероприятий ЛФВТУ | 10 рабочих дней | ПП РФ №861 п.90 |
| Получение АВТУ и АТП | 3 рабочих дня | ПП РФ №861 п.88 |
| Итого по 4 этапу | 13 рабочих дней |  |
| Стоимость по 1 этапу 825 000 (восемьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.  7 рабочих дней с даты передачи Договора ТП и ТУ | | |
| 6 | Согласование проектной документации в МТУ Ростехнадзора, получение АДЭУ | 25 рабочих дней | ПП РФ №85 п.23 |
| Итого по 6 этапу | 25 рабочих дней |  |
| 7 | Итого по всем этапам | 168 рабочих дней |  |
| Стоимость по всем этапам 825 000 (восемьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 коп. | | |

Подписи Сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИП Тимофеев Максим Сергеевич** | **ООО "РАЗВИТИЕ-М"** | |
| **ИНН 773720321832** | **ИНН 5044030548** | **КПП 554701001** |
| **ОГРНИП 312774607400342** | **ОГРН 1035008850271** | |
| **117342, г Москва, ул. Генерала Антонова, д. 1, кв. 150** | **141441, МО, Елино д., Зеленоградская ул., д.1** | |
| **Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)** | **ПАО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, г Москва** | |
| **р/с 40802810124890000225** | **р/с 4070 2810 0000 0000 0000** | |
| **к/с 30101810145250000411** | **к/с 3010 1810 0000 0000 0000** | |
| **БИК 044525411** | **БИК 044000000** | |
| **Тел.: +7(499)7877887** | **Тел.: + 7 (495)** | |
| **E-mail: info@7877887.ru** | **E-mail:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Индивидуальный предприниматель** | **Генеральный директор** |
| **Тимофеев Максим Сергеевич** | **Крамаренко Виталий Сергеевич** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м.п. м.п**